Приложение №1 к приказу

от 12.08.2020 №268

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Тарасовского района в 2020-2021 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году** |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (по результатам промежуточной аттестации) и среднего общего образования (результаты промежуточной аттестации и ЕГЭ-2020) в 2020 году в Тарасовском районе. | Июль-август 2020год | МУ ОО, руководители ОО, руководители РМО |
| 2 | Представление итогов проведения репетиционных тестирований (9,11 классы), ЕГЭ-2020 с анализом проблем и постановкой задач на педсоветах, августовской педагогической конференции, совещаниях руководителей ОО. | август 2020 года | МУ ОО,Руководители ОО |
| 3. | Анализ выполнения заданий ЕГЭ 11-классниками на основе полученных протоколов руководителями РМО и учителями – предметниками. | Август 2020 года | Руководители районных методобъединений, учителя - предметники |
| 4 | Корректировка планов районных семинаров учителей – предметников и руководителей ОО в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. | в течение 2020-2021 учебного года | МБУ «ЦИМ и МТО» |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования выпускниками по учебным предметам. Проведение корректирующих диагностических работ:- по русскому языку - ноябрь (10 – 11 кл.), январь – ( 9 кл.);- по математике (базовый уровень)–октябрь (10-11 кл.),профильный уровень (11 класс) – январь; 9кл. – ноябрь, март;- по обществознанию – февраль, март .(9,11 кл.);- по физике – январь (9,11кл.);- по химии – 8 кл. январь, 9 класс–март, 10 класс – апрель 11 класс- январь – февраль - по биологии – март – (9-11 кл.);- по истории – ноябрь – декабрь (10-11 кл.);- по географии – декабрь - январь (8,9 классы)- по информатике и ИКТ – декабрь – январь (9,10-11 кл.) | в течение 2020-2021учебного года | МУ ОО, руководители ОО, руководители РМО |
| 3. | Направление учителей - предметников на курсы повышения квалификации по вопросу подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче ГИА:- учителей математики (Дячкинская СОШ, СОШ, К – Липовская СОШ, Зеленовская СОШ, Васильевская ООШ, Колушкинская СОШ);- учителей обществознания и истории (Большинская СОШ, Е – Степановская СОШ, Зеленовская СОШ, Митякинская СОШ, Дячкинская СОШ, Красновская СОШ);- учителей физики (Е–Степановская СОШ, Митякинская СОШ, Колушкинская СОШ);- учителей химии и биологии (Деркульская ООШ, Митякинская СОШ, Большинская СОШ, ТСОШ №1);- учителей информатики и ИКТ (Тарасовская СОШ №1, Ерофеевская ООШ, Рыновская ООШ, Васильевская ООШ);-учителей географии (ТСОШ №1, МИтякинская СОШ);- учителей русского языка и литературы (Е – Степановская СОШ, Митякинская СОШ, Зеленовская СОШ, Деркульская ООШ,Васильевская ООШ, Дячкинская СОШ,) | в течение 2020 -2021 учебного года | Руководители ОО, МБУ «ЦИМ и МТО» |
| 4. | Формирование и выполнение графиков повышения квалификации педагогов | Август - сентябрь 2020 года | Руководители ОО, МБУ «ЦИМ и МТО» |
| 5. | Использование в работе информации консультационной линии на форуме сайта РИПК и ППРО в сети «Интернет» по обновлению контрольно-оценочной деятельности учителя в логике федерального государственного образовательного стандарта | в течение 2020-2021 учебного года | МБУ «ЦИМ и МТО», районные методобъединения, руководители ОО |
| 6. | Участие в работе и использование материалов предметных и надпредметных сетевых сообществ по обмену опытом по повышению качества образования на ресурсе регионального узла Ростовской области <http://www.openclass.ru/rostov> в проекте «Открытый класс» | в течение 2020-2021 учебного года | Отдел образования, МБУ «ЦИМ и МТО», руководители РМО, руководители ОО |
| 7. | Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам в ходе районных предметных семинаров:- учителей русского языка и литературы - октябрь, ноябрь– Тарасовская СОШ №2, РоговскаяСОШ,Е–СтепановскаяСОШ («Работа с лингвистическим анализом текстов различных стилей», «Методические аспекты подготовки выпускников к ГИА – 2019, итоговому сочинению»);- математики –декабрь 2020г. – Тарасовская СОШ №1, Красновская СОШ («Методика обучения решению геометрических задач»);- истории и обществознания –март 2021г. – К – Липовская СОШ, Колушкинская СОШ («Методика написания обществоведческого эссе»);- физики –январь – февраль 2021г. – Тарасовская№1,Тарасовская СОШ №2 («Решение экспериментальных и исследовательских задач по физике»);- химии и биологии – март 2021г – Красновская СОШ, Колушкинская СОШ (Методика решения расчётных задач по химии, вопросам общей биологии);- информатики и ИКТ –ноябрь 2020 К – Липовская СОШ (Повышение качества преподавания и подготовки к ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ») | в течение 2020-2021 учебного года | Отдел образования, МБУ «ЦИМ и МТО», , руководители РМО |
| **3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году на территории Тарасовского района.Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами по вопросам ГИА – 9 и ГИА – 11. | в течение 2020-2021 учебного года | МУ ОО |
| 1.1 | Подготовка предложений в Минобразование Ростовской области:- по включению кандидатур в состав ГЭК Ростовской области, ОПК; ОКК; - 9,11 классы- по руководителям ППЭ, организаторам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ; техническим специалистам, привлекаемым к проведению ОГЭ, ЕГЭ.-кандидатур для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | в течение 2020-2021 учебного года | МУ ОО, руководители ОО |
| 1.2. | Подготовка приказов Отдела образования:- Об утверждении списка лиц, имеющих допуск к экзаменационным материалам ГИА-2021;- О создании условий для подготовки и проведения ГИА-2021 на территории Тарасовского района;- Об участии выпускников ОО в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании как условии допуска к ГИА;-Об организации регистрации заявлений на участие в ГИА – 2021;- Об организации работы временных коллективов в ППЭ при проведении ГИА – 2021; | В течение 2020 – 2021 учебного года | МУ ОО |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Планирование средств на обеспечение ППЭ (Тарасовская СОШ №1, Тарасовская СОШ №2,) для улучшения материально - технического оснащения при проведении ЕГЭ и ОГЭ (оснащение ППЭ оборудованием для организация печати КИМ в аудиториях и в ППЭ в день экзамена, приобретение мебели, сплит- систем, средств для организации видеонаблюдения, обеспечения информационной безопасности – (стационарная рамка металлоискателя в Тарасовской СОШ №2 ) |  2020-2021 учебный год | минобразование области, РОЦОИСО, МУ ОО, ОО |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА – 11, организационное сопровождение.** |
| 1. | Направление на обучение в ИПК и ПРО, организация дистанционного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 2021):* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов в ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов областных предметных подкомиссий и областной конфликтной подкомиссиикомиссии
 | по графику | МУ ОО |
| 2.1. | Организация своевременного внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) по участникам ГИА – 2021 в установленном порядке согласно графику Рособнадзора и Минпросвещения РФ | в течение 2020-2021 учебного года согласно графику | минобразования области, РОЦОИСО, МУ ОО |
| 2.2. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации.  | в течение 2020-2021 учебного года | РОЦОИСО, МУ ОО |
| 3. | Своевременное внесение данных в соответствии с Порядком проведения ГИА и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (в РИС: | Согласно графику | МУ ОО |
| 3.1. | Оптимизация сети ППЭ в форме ЕГЭ и ОГЭ с учетом установленных требований к ППЭ | октябрь - ноябрь 2020года | Минобразования области, РОЦОИСО, МУ ОО |
| 3.2. | Мониторинг ОО, на базе которых размещены ППЭ, на предмет готовности использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ или в ППЭ» | Сентябрь – октябрь 2020 года | минобразования области, РОЦОИСО, МУ ОО |
| 3.3. | Организация взаимодействия с Минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО по обеспечению модернизации существующих каналов связи в Отделе образования, ОО, на базе которых размещены ППЭ | Октябрь – ноябрь 2020 года | минобразования области, РОЦОИСО, МУ ОО |
| 3.4. | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году:* обеспечения мер информационной безопасности в ППЭ;

- формирования и внесения предложений по персональному составу руководителей и организаторов ППЭ с учетом установленных требований к работникам ППЭ;* -ответственности руководителей и организаторов ППЭ при проведении ГИА
 | ноябрь 2020 года, март 2021 года | МУ ОО |
| 4. | Формирование по согласованию с Минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов областных предметных подкомиссий;
* членов областной конфликтной подкомиссии
 | февраль, март, май, август 2021 года | МУ ОО, Минобразования Ростовской области, РОЦОИСО |
| 5. | Проверка готовности помещений, отведённых под ППЭ, к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ, помещений для работы предметных и конфликтной подкомиссий, помещений для хранения экзаменационных материалов | январь 2021 года | МУ ОО, минобразование области, РОЦОИСО |
| 6. | Создание условий для организации и проведения итогового сочинения (изложение) для выпускников 11-х классов, итогового собеседования по русскому языку выпускников 9-х классов:* в основной срок;
* в дополнительные сроки
 | декабрь 2020 г., февраль, март, май 2021 года | минобразование области, МУ ОО, РОЦОИСО |
| 6.1. | Информирование участников ГИА о местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сдаче итогового собеседования | октябрь – ноябрь 2020 года | МУ ОО, ОО |
| 6.2. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) – 11 класс; итогового собеседования – 9 класс в РИС в установленном порядке | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО, минобразование области, РОЦОИСО  |
| 6.3. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, проводимых Минобразованием Ростовской области, проведение семинаров по данному вопросу на муниципальном уровне. | в течение 2020 – 2021 учебного года | МУ ОО,МБУ «ЦИМ и МТО» |
| 7. | Организация и проведение:* заседаний конфликтной подкомиссии, предметных подкомиссий, (9 класс)
 | в течение 2020 – 2021 учебного года | МУ ОО |
| 8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с районными организациями по организации и проведению ГИА на территории района. Подготовка проекта Постановления Главы Администрации района о межведомственном взаимодействии при проведении ГИА – 2021. | Апрель - май 2021 года | Администрация района, МУ ОО |
| 9. | Организация проведения координационных совещаний с руководителями органов внутренних дел, здравоохранения, ОАО «Ростелеком» с участием органов местного самоуправления по оказанию содействия в создании безопасных условий пребывания выпускников, обеспечению медицинского обслуживания, правопорядка и требований информационной безопасности в ППЭ, в том числе по использованию металлодетекторов при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году | февраль - май 2021 года | Администрация района,МУ ОО,  |
| 10. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  | февраль - май 2021 года | МУ ОО, ОАО «Ростелеком» |
| 11. | Проведение работ по:- пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ; модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе которых размещены ППЭ. | апрель - май2021 года | РОЦОИСО, МУ ОО, ОО, ОАО «Ростелеком» |
| 12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО, ОО, на базе которых расположены ППЭ |
| 12.1. | Формирование базы данных участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК | ноябрь 2020 года - май 2021 года | МУ ОО, ОО |
| 12.2. | Организация взаимодействия с ГОУ РО Областным центром психолого - педагогической реабилитации и коррекции по вопросу организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО, ОО |
| 13. | Представление документов на аккредитацию общественных наблюдателей в минобразование Ростовской области, организация работы общественных наблюдателей | Декабрь 2020г, февраль- май 2021 г | МУ ОО, ОО, РОЦОИСО, Минобразования Ростовской области |
| 13.1. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2021году | в течение 2020 - 2021учебного года | МУ ОО, ОО |
| 13.2. | Проведение совещаний с руководителями ОО, организаций среднего профессионального образования по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2021 году | ноябрь 2020 года, март 2021 года | МУ ОО, ОО |
| 13.3. | Организация обучения граждан, претендующих стать общественными наблюдателями в период проведения ГИА, в том числе через систему дистанционного обучения. | в течение 2020 - 2021 учебного года | МБУ «ЦИМ и МТО», МУ ОО, ОО |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), использование официальных сайтов Отдела образования, ОО: | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО, ОО |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку (9класс) на официальном сайте Отдела образования, ОО в сети Интернет | в течение 2020- 2021 учебного года | МУ ОО, ОО |
| 1.2. | Организация проведения репетиционных тестирований, пробных экзаменов для выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | декабрь 2020март 2021 года | МУ ОО, ОО, РОЦОИСО |
| 1.3. | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА-2021 | февраль - март 2021 года | МУ ОО, ОО |
| 1.4. | Организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего!», «Единый День ГИА» и др. | март - апрель - май 2021 года | МУ ОО, ОО |
| 1.5. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2021году | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО, психологическая служба общеобразовательных организаций, |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в Отделе образования и в ОО: | круглогодично | МУ ОО |
| 2.1. | Организация работы телефонов «горячей линии» на территории Тарасовского района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА, информирование участников ГИА о телефонах «горячей линии» при Минобразовании Ростовской области | круглогодично | МУ ОО, ОО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году: | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО |
| 3.1. | Организация информирования граждан путём размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах о порядке проведения ГИА в части:- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;* о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);
* о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку (9 класс);
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА
 | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | МУ ОО, ОО |
| 4. | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО |
| 4.1. | Проведение регулярных совещаний с участием руководителей ОО, их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА на территории района в 2021 году. | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 1. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных организациях района по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: | в течение 2020 - 2021 учебного года | МУ ОО |
| 1.1. | Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций района по вопросам размещения информации для участников ГИА | декабрь 2020 года - апрель 2021 года | МУ ОО |
| 1.2. | Мониторинг информированности участников ГИА о телефонах «горячей линии» Отдела образования, Минобразования Ростовской области по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году. | декабрь 2020 года - апрель 2021 года | МУ ОО |
| 2. | Осуществление контроля в общеобразовательных организациях района за ходом подготовки и проведения ГИА-2021 | в течение 2020- 2021 учебного года | МУ ОО |
| 2.1. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности, внесенных общеобразовательными организациями сведений о выпускниках в РИС | февраль - март 2021 года | Оператор МУ ОО, школьные операторы |
| 2.2. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ, в 2021 году | март - май 2021 года | МУ ОО |
| 2.3. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ на территории района в соответствии с критериями эффективности организационно - технологического обеспечения ЕГЭ, ОГЭ | октябрь 2020 года, август 2021года | МУ ОО |